※ 사용법: 이 문서는 공식 양식(HWP)에 옮겨 붙이기 위한 초안입니다. 노란색 ★ 표시는 직접 채우거나 확인해야 하는 곳이며, 제출 전 이 안내 문단과 ★ 표시는 모두 지워 주세요.

[첨부 1] 제안서 양식

| 접수번호 | (운영기관 작성) |
| --- | --- |
| 참가 유형 | [ ] 개인 참가 [V] 그룹 참가 |
| 팀 명 | 다시茶(다시차) ― ‘다시 살아나는 농산물, 다시 쓰는 차(茶)’ |
| 선택 지자체 (택 1) | □ 임실군 □ 장수군 □ 남원시 ■ 완주군 □ 부안군 |
| 지정 주제 번호 | 주제 5번 - 로컬푸드 직매장 잔여 농산물을 활용한 업사이클링 푸드 굿즈 및 가공식품 개발 |
| 대표자 (개인) | 성명: ★이름 소속(대학/직장): 우석대학교 한약학과 3학년 생년월일: ★0000. 00. 00. 연락처: ★010-0000-0000 이메일: ★이메일 주소 |
| 참여자 (그룹 참가 시) | 1) ★대표자 이름 / 우석대학교 한약학과 3학년 / 팀장: 기획·레시피 개발·농가 섭외·예산 관리 / ★010-0000-0000 2) ★팀원 이름 / 우석대학교 한약학과 3학년 / 팀원: 체험 운영·홍보·설문 설계 및 분석·기록 / ★010-0000-0000 |
| 신청 금액 | 금 이백오십만 원 (₩2,500,000) ※ 첨부 2의 실행지원금 소요예산 합계와 동일 |

「전북 5개 시·군 연합 리빙랩 경진대회 및 정책화 프로그램」의 참가 신청서를 제출하며, 제출하는 모든 내용이 사실과 다름없음을 확인합니다.

2026년  9월  ★일일

대표자 : ★이름            (서명/인)

[첨부 2] 아이디어 제안 및 리빙랩 실행 계획서

생강 시배지 완주, 남는 농산물이 ‘차(茶)’가 되다

― 한약학 전공 기반 약선(藥膳) 업사이클 리빙랩 「다시茶」 ―

완주군 지정주제 5. 로컬푸드 직매장 잔여 농산물을 활용한 업사이클링 푸드 굿즈 및 가공식품 개발

1. 제안 배경 및 현안 분석

□ 완주는 ‘로컬푸드 1번지’, 그러나 팔리지 못한 농산물은 여전히 농가의 몫

○ 완주군은 2010년 로컬푸드 조례를 제정하고 2012년 4월 전국 최초의 로컬푸드 직매장(용진농협)을 연, 지역 먹거리 선순환 정책의 선도 지역임

○ 로컬푸드 직매장은 생산자가 수확·포장·가격 결정·진열을 직접 책임지는 구조로, 신선도 기준을 넘긴 미판매 농산물은 출하 농가가 회수하여 처리함

○ 회수 농산물 중 크기가 작거나 모양이 고르지 않은 비규격품은 재출하가 어려워 자가소비·헐값 처분·폐기로 이어지며, 이는 소농·고령농의 소득 손실과 음식물 폐기물 증가로 연결됨

- ★9/28 사전 전화 조사 결과를 한 줄로 기입. 예) ○○직매장 출하 농가 ○명과 통화한 결과, 주당 평균 ○kg의 미판매 농산물을 회수하며 이 중 상당량을 자가소비하거나 폐기한다고 응답함

□ 가공으로 가치를 높이고 싶어도 가로막는 ‘역량의 벽’

○ 잔여 농산물은 소량·다품목·비정기적으로 발생하여, 개별 농가가 가공 설비·인허가·레시피·포장 디자인을 모두 갖추기 어려움

○ 기존 가공은 즙·잼·절임 등 단순·획일적 형태가 많아 상품 차별성과 지역 이야기(스토리)가 부족함

□ ‘대한민국 생강 시배지’ 봉동, 귀한 자산이 소비자 경험으로 이어지지 못함

○ 봉동 생강의 온돌식 토굴 저장법은 조선 『산가요록』(1450)에 기록되어 있으며, 2019년 ‘완주 생강 전통농업시스템’으로 국가중요농업유산 제13호에 지정됨

○ 재배면적은 1994년 536.1ha에서 2016년 111ha로 크게 줄었으나 최근 재래생강 재배 비율이 0.2%에서 10%로 회복 중이며, 전북도 보건환경연구원 분석에서 재래생강은 중국종 대비 진저롤 약 1.3배, 쇼가올 약 1.8배 높게 나타남

○ 그러나 생강은 형태가 불규칙해 소형·파지 생강이 많이 발생하고, 이러한 역사·성분 이야기를 주민과 방문객이 직접 체험하는 콘텐츠는 부족함

□ 행정적 한계

○ 기존 지원은 가공 시설·장비 등 하드웨어 중심으로, 소량의 잔여 농산물을 모아 가치화하는 소프트웨어(레시피·교육·체험·유통 연계)가 부재함

○ 잔여 농산물의 품목·발생 시기·양에 대한 기초 데이터도 체계적으로 수집되지 않고 있음

2. 핵심 아이디어 및 솔루션 (해결 방안)

□ 한 줄 요약

“로컬푸드 직매장에서 남는 식약공용(食藥共用) 농산물을 한약학의 배합·포제 원리로 ‘약선 차(茶)’로 되살려, 주민과 함께 만들고 맛보며 상품화 가능성을 검증한다.”

□ 3단계 순환 모델: 모으다 → 되살리다 → 나누다

○ ① 모으다 | 잔여 농산물 제값 매입·데이터화

- 출하 농가로부터 미판매·비규격 농산물을 직접 매입하여 농가 소득으로 환원

- 품목·발생 시기·양을 기록하여 ‘완주 잔여 농산물 발생 현황표’ 기초 데이터 구축

○ ② 되살리다 | 한약학 기반 약선 레시피 3종 개발

- 봉동 온(溫)차: 봉동 생강 + 대추 ― 한방 처방에서 가장 흔히 짝지어 쓰는 ‘강삼조이(薑三棗二, 생강 세 쪽·대추 두 개)’ 배합 원리 적용

- 배도라지 윤(潤)청: 배 + 도라지 + 생강 ― 도라지를 소금에 주물러 쓴맛을 줄이는 전통 손질법 적용

- 사과계피 향(香)차: 사과 + 계피 + 생강 ― 3번 품목은 1단계 조사에서 가장 많이 남는 농산물로 최종 확정(주민 공동 결정)

- 포제(炮製) 원리 응용: 생강을 ‘저온 건조’와 ‘건조 후 덖음’ 두 방식으로 가공 ― 가열 과정에서 진저롤이 쇼가올로 전환되어 맛·향이 달라지는 원리를 ‘생강 맛 비교 체험’으로 구성

○ ③ 나누다 | 주민 참여 원데이클래스 + 시음 평가 + 레시피북

- 참가자가 잔여 농산물로 직접 청·차를 만들어 가져가는 체험형 소비(비매품) ― 인허가 부담 없이 즉시 실행 가능

- 직매장 이용객 대상 블라인드 시음 평가로 선호도·구매 의향·적정 가격을 검증

- 결과를 ‘완주 다시茶 레시피북’으로 엮어 출하 농가·마을회관·도서관에 배포

□ 기존 방식과의 차별성

| 구분 | 기존 방식 | 다시茶 리빙랩 |
| --- | --- | --- |
| 잔여 농산물 처리 | 농가가 개별 회수 후 자가소비·폐기 | 제값 매입 → 가공 → 체험으로 소득·소비 연결 |
| 가공 방식 | 즙·잼 등 단순·획일적 가공 | 한약학 배합·포제 원리를 적용한 약선 레시피 |
| 참여 구조 | 공급자 중심 기획 | 농가·주민·대학생이 함께 만드는 공동 개발(Co-design) |
| 스토리 | 품목 판매 중심 | 생강 시배지·국가중요농업유산 이야기 결합 |
| 실행 장벽 | 상품화 전 설비·인허가 필요 | 체험형 소비로 즉시 실행 → 공동 가공 시설 연계로 단계적 상품화 |

□ 팀 역량 및 실행 여건

○ 우석대학교 한약학과 3학년 2인: ★본초학·한약포제학 등 실제 이수 과목으로 수정 전공 지식을 식재료 배합·손질·가공 원리에 적용

○ 캠퍼스가 완주군 삼례읍에 있어 직매장·농가·마을 현장에 상시 접근 가능 ― 2개월 실증에 이동 부담이 적음

○ 식품 원료만 사용하고 질병 예방·치료 효능은 표방하지 않으며, 한약학 지식은 ‘전통 식문화 교육’과 ‘레시피 설계’에 한정하여 활용

3. 2개월간의 현장 리빙랩 실증 계획

□ 추진 체계

| 주체 | 역할 |
| --- | --- |
| 다시茶 팀 (우석대 한약학과 2인) | 기획, 레시피 개발, 원데이클래스 운영, 설문·인터뷰, 성과 분석 |
| 로컬푸드 직매장·출하 농가 | 잔여 농산물 공급, 인터뷰, 시음 부스 협조 ★협력 의향 확인 시 기관·농가명 기입 |
| 봉동 생강 재배 농가 | 생강 수확·토굴 저장 이야기 강연, 생강 공급 |
| 주민·대학생·가족·귀농귀촌인 | 원데이클래스 참여, 레시피 공동 개발·평가 |
| 자문 | 우석대 한약학과 ★지도교수님 성함 교수(레시피 원리), 식품 가공·위생 전문가 |
| 우석대 앵커사업단 | 행정·예산 지원, 성과 공유 및 정책화 연계 |

□ 단계별 추진 일정

| 단계 (기간) | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 현장 진단 (10월 1~2주) | 직매장 2곳 방문, 출하 농가 10명·직매장 관계자 인터뷰, 직매장 이용객 설문 50명 | 잔여 농산물 발생 현황표 |
| 2단계 레시피 공동 개발 (10월 3~4주) | 레시피 3종 설계, 저온/덖음 생강 비교 시험, 주민 맛 평가단(5명) 1회, 전문가 자문 1회, 시음용 시제품 150세트 제작(비매품) | 확정 레시피 3종, 시제품 |
| 3단계 현장 실증 (11월 1~3주) | 원데이클래스 4회(50명 이상), 직매장 시음 평가 2회(100명), 봉동 생강 농가 강연 | 설문·시음· 인터뷰 데이터 |
| 4단계 성과 확산 (11월 4주) | 레시피북 100부 제작·배포, 농가·주민 결과 공유 간담회, 정책 제안서 작성 | 레시피북, 정책 제안서 |
| 12월 | 결과보고 및 정산, 최종 경진대회 발표 | 결과보고서 |

□ 원데이클래스 운영 계획 (회당 90분, 참가비 무료)

| 회차 | 대상 | 인원 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회 | 대학생·청년 | 15명 | 봉동 생강청 만들기 + 생강 맛 비교 체험(생/저온 건조/덖음) |
| 2회 | 마을 어르신·주민 | 12명 | 배도라지청 만들기, 어르신의 손질 노하우 공유(세대 교류) |
| 3회 | 가족(주말) | 12명 | 사과계피 향차 블렌딩·티백 포장(칼을 쓰지 않는 어린이 안전 구성) |
| 4회 | 귀농·귀촌인·출하 농가 | 15명 | 상품화 워크숍: 레시피 공유 + 가공 인허가·포장·판로 안내 |

※ 공통 구성: 봉동 생강 이야기 미니 강의(15분) → 맛 비교(10분) → 실습(40분) → 라벨링·소감(15분) → 설문(10분)

※ 장소: ★직매장 교육장·마을회관·삼례 인근 공간 중 섭외 결과 기입

□ 현장 검증 방법

○ 시음 평가: 직매장 이용객 대상 2회 × 50명. 3종 블라인드 시음(맛·향·색·전체 선호, 5점 척도), 구매 의향, 적정 가격, 선물용 포장 선호, 생강 가공 방식(저온/덖음) 선호 조사

○ 인터뷰: 출하 농가 10명(잔여 품목·양·처리 방식·가공 의향), 직매장 관계자(회수 기준·협력 방안), 체험 참가자 5명(사후 심층 인터뷰)

○ 사전·사후 설문: 잔여 농산물 문제 인식, 로컬푸드 이용 의향, 가정 내 재현 의향의 변화 측정

□ 성과 지표

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 잔여 농산물 활용량 | 60kg 이상 | 매입 영수증·기록지 |
| 농가 매입 환원액 | 40만 원 이상 | 매입 영수증 |
| 협력 농가 | 5곳 이상 | 협력 농가 명단 |
| 원데이클래스 참여자 / 만족도 | 50명 이상 / 5점 만점 4.5 이상 | 서명부, 사후 설문 |
| 시음 평가 참여자 / 구매 의향 | 100명 / 60% 이상 | 시음 평가지 |
| 레시피북 제작·배포 | 100부 | 배포 대장 |

□ 안전·법규 준수

○ 비매품 원칙: 시제품과 체험 결과물은 판매하지 않음(식품 영업 신고 없이 판매 불가)

○ 식품 원료만 사용: 식품의약품안전처 ‘식품에 사용할 수 있는 원료’로 확인된 품목만 사용하며, 한약재(의약품)는 사용하지 않음

○ 효능 표방 금지: 홍보물·라벨에 질병 예방·치료 표현을 쓰지 않음(식품표시광고법 준수)

○ 위생·안전: 위생모·장갑 착용, 유리병 열탕 소독, 알레르기 사전 확인, 1세 미만 영아 꿀 섭취 금지 안내, 개인정보·초상권 동의서 수령

4. 실행지원금 소요 예산 계획 (200만 원 ~ 250만 원 범위)

| 비목 | 세부 산출내역 (수량·단가 등 산출근거) | 금액 (원) | 비고 (용도) |
| --- | --- | --- | --- |
| 실증·실행비 | 잔여 농산물 매입: 봉동 생강 20kg × 10,000원 | 200,000 | 체험·시제품 원료 (농가 직접 매입) |
| 실증·실행비 | 잔여 농산물 매입: 대추·배·도라지·사과 등 40kg × 5,000원 | 200,000 | 체험·시제품 원료 (농가 직접 매입) |
| 실증·실행비 | 원데이클래스 재료: 유리병·설탕·꿀·계피·라벨· 위생용품 등 60인분 × 10,000원 | 600,000 | 원데이클래스 4회 |
| 실증·실행비 | 시제품 포장재: 티백 필터·지퍼 파우치·라벨 150세트 × 2,000원 | 300,000 | 시음 평가용 (비매품) |
| 실증·실행비 | 레시피북 인쇄: A5 24쪽 컬러 100부 × 4,000원 | 400,000 | 농가·주민 배포 |
| 실증·실행비 | 홍보물: 포스터 10장 × 5,000원, 리플릿 500부 × 100원 | 100,000 | 참여자 모집 |
| 실증·실행비 | 전문가 활용비: 봉동 생강 농가 강연 1회 × 200,000원, 식품 가공·위생 자문 1회 × 200,000원 | 400,000 | 스토리 강연, 레시피 안전 검토 |
| 회의비 | 농가·주민 간담회 식대: 2회 × 10명 × 15,000원 | 300,000 | 수요 조사, 결과 공유 |
| 합계 |  | 2,500,000 |  |

※ 세부 집행 가능 여부는 선정 후 사업단 예산 검토에 따라 조정함

5. 기대 효과 및 사후 정책화 제안

□ 기대 효과 (정주 여건 개선)

○ 농가: 버려지던 잔여 농산물이 소득이 되고, 가공 아이디어를 얻어 추가 판로를 모색할 수 있음

○ 주민: 제철 로컬 식재료로 건강한 식생활을 배우고, 어르신·청년·귀농귀촌인이 함께 만드는 교류의 장이 생김

○ 지역: 봉동 생강의 역사와 국가중요농업유산 가치를 체험 콘텐츠로 확산하여 방문객·생활인구 유입 기반을 마련함

○ 환경: 농산물 폐기를 줄여 음식물 폐기물과 탄소 배출을 저감함

○ 대학: 한약학 전공 역량을 지역에 환원하는 대학-지역 상생 모델을 만듦

□ 사후 정책화 제안

| 구분 | 제안 내용 |
| --- | --- |
| ① 본예산 사업 | 「로컬푸드 잔여 농산물 업사이클 원데이클래스」 정례 사업화 ― 직매장 교육장·농업기술센터 농산물가공 교육과 연계, 연 12회 운영(회당 50만 원, 연 600만 원 내외) |
| ② 조례 | 완주군 로컬푸드 관련 조례에 ‘미판매 농산물 자원화(업사이클링) 지원’ 근거 조항 신설 건의 ― 수거·가공·교육 비용 지원 근거 마련 |
| ③ 연계·기금 사업 | 지역 공동 가공 시설·마을기업·사회적경제 조직과 연계하여 ‘봉동생강 약선 블렌딩 티’ 공동 상품화 → 완주 대표 기념품 및 직매장 입점 |
| ④ 대학 연계 | 우석대 한약학과 × 완주군 ‘약선 레시피 서포터즈’ 매년 운영 → 청년-지역 협력의 지속성 확보 |
| ⑤ 확산 | 품목만 바꾸면 5개 시·군 로컬푸드 직매장 어디에나 적용 가능한 모델(예: 장수 사과, 남원·임실 제철 농산물) |